## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - GESTIÓN DEL PROYECTO
CRONOGRAMA - MARZO 2026
ID | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Progreso | Estado | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE 1: PLANIFICACIÓN
1 | Definición del sistema de gestión alimentaria | Matías Solís | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 días | 100% | Completado
2 | Análisis de requisitos | Matías Solís | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 5 días | 100% | Completado
3 | Organización de features en Trello | Matías Solís | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3 días | 100% | Completado
FASE 2: DISEÑO
4 | Diseño de interfaz | Matías Solís | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 6 días | 100% | Completado
5 | Diseño de base de datos csv | Matías Solís | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 días | 100% | Completado
6 | Prototipo de navegación del sistema | Matías Solís | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 días | 100% | Completado
FASE 3: DESARROLLO
7 | Implementación de gestión de usuarios | Matías Solís | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 10 días | 100% | Completado
8 | Implementación de gestión de productos | Matías Solís | 2026-03-19 | 2026-03-28 | 9 días | 100% | Completado
9 | Implementación de gestión de menús | Matías Solís | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 6 días | 100% | Completado
FASE 4: PRUEBAS
10 | Pruebas de funcionalidades | Matías Solís | 2026-03-25 | 2026-03-29 | 4 días | 100% | Completado
11 | Validación de cálculos nutricionales | Matías Solís | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 5 días | 100% | Completado
12 | Corrección de errores del sistema | Matías Solís | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 3 días | 100% | Completado
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN
13 | Implementación de estadísticas y reportes | Matías Solís | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 días | 100% | Completado
14 | Revisión general del sistema | Matías Solís | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 2 días | 100% | Completado
15 | Entrega final y presentación del sistema | Matías Solís | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 1 día | 100% | Completado